Этапы ремонта:

Берём на заметку будет полезно:

- Подготовка объекта (временный свет и электрика)

- Демонтажные работы (именно с них начинается ремонт во всей квартире). В новостройке

если перепланировка, во вторичке демонтаж старого.

- Монтаж стен. Возведение перегородок.

- Штукатурка стен – выполняется выравнивание стен для создания правильной геометрии помещения: стены параллельны, углы 90 градусов.

- Шумоизоляция пола ( при наличии и необходимости)

- Черновая сантехника. Лучевая разводка.

- Черновая электрика ( 5 и 6 пункт можно проводить одновременно). Щиток, кабели и т. д.

- Заливка стяжки (некоторые сначала делают стяжку, а потом перегородки. Это зависит от того из чего будут перегородки.)

- Вентиляция приточная (в случае наличия) и Кондиционер

- Гипсокартон (потолки и стены и ванная) Подготавливаем санузлы под укладку плитки. Возводим нужные короба из гипсокартона.

- Электрика (гидроизоляция,  теплый пол и отверстия в гипсокартоне под электрику)

- Плиточные работы (укладка плитки, сначала пол, потом стены). Если есть в санузле дверь скрытого монтажа, то ее необходимо установить до плитки. ВАЖНО.

- Малярные работы (на данном этапе идет подготовка стен под покраску, под поклейку обоев, под декоративную штукатурку). Установка дверей скрытого монтажа, т.к. двери потом красятся под цвет стен.

- Наливной пол (после нанесения базовой шпаклевки)

- Подготовка к покраске стен (праймер грунт)

- Паркет и полы и т. д. Укладка напольного покрытия

- Малярные работы. Чистовая отделка начинается со стен: кляется обои, красятся стены и т.д. Молдинги и багеты.

- Монтаж натяжных потолков. Лучше всего сначала натянуть потолок, а потом укладывать напольное покрытие, чтобы избежать повреждений напольного покрытия при монтаже потолков. Либо проследить, чтобы напольное покрытие было НАДЕЖНО укрыто.

- Клининг до мебели.

- Установка мебели

- Установка плинтусов (после мебели, чтобы в плотную).

- Электрика финишная (чистовая)

- Установка чистовой сантехники

- Клининг финишный

- Чаепитие)